РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Завдання достатнього рівня на 7 балів до теми 7. Методи досягнення мети проєкту

1. Для власного або для проєкту за посиланням: [https://www.tiktok.com/@wastehunt/video/7330638343409061126?\_r=1&\_t=8jjc3mi5HID](https://www.tiktok.com/%40wastehunt/video/7330638343409061126?_r=1&_t=8jjc3mi5HID) складіть перелік завдань для проєкту команди та конкретних дій для його реалізації за прикладом **2 бали** .

 Таблиця 7.1.

Завдання та конкретні дії з реалізації проєкту

|  |  |
| --- | --- |
| Завдання (що ми робимо?)   | Конкретні дії (Як ми це робимо?)  |
| Опис завдань проекту  | Опис способів реалізації цих дій  |
| Наприклад: |
| Проведення інформаційної кампанії з питань …..  | - публікація оголошення у пресі (3 видання) - розміщення плакатів у школах (100 шт.) - розповсюдження інформаційних буклетів (2500 шт.)  |
| Проведення освітньої програми для молоді з питань … | 3-х тренінги х 2 дні х 20 учасників |

Таблиця 7.2.

Завдання та конкретні дії з реалізації проєкту

|  |  |
| --- | --- |
| Завдання (що ми робимо?)   | Конкретні дії (Як ми це робимо?)  |
| Опис завдань проекту  | Опис способів реалізації цих дій  |
| По проєкту: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

2. Складіть робочий план реалізації за прикладом **2 бали**. (табл.7.2.).

Таблиця 7.2.

План реалізації проєкту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приклад робочого плану:  | Вид діяльності/ назва заходу | Термін реалізації | Відповідальний |
| 1 | Конкурсний відбір учасників тренінгу “Розробка проектів”  | 1–3 тиждень | керівник проекту  |
| 2 | Організація тренінгу “Розробка проектів”  | 4 тиждень  | асистент проекту  |
| 3 | Проведення тренінгу “Розробка проектів” (2 дні, 20 учасників) | 5 тиждень | керівник проекту  |
| 4 | Збір інформації для 1-го номеру бюлетеню | 3–4 тиждень | редактор |
| 5 | Видання 1-го номеру бюлетеню (формат А4, 25 сторінок, 500 примірників) | 5 тиждень | редактор |
| 6 | Розповсюдження 1-го номеру бюлетеню серед представників громадських організацій | 6–7 тиждень | керівник проекту  |
| 7 | Розміщення інформації про хід реалізації проекту в місцевих ЗМІ, Інтернет | 2–12 тиждень | керівник проекту  |

Таблиця 7.2.

План реалізації проєкту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приклад робочого плану:  | Вид діяльності/ назва заходу | Термін реалізації | Відповідальний |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

3. Складіть бюджет для команди проєкту сюжет якої ви переглянули за посиланням пояснюючи сутність витрат яку мала зробити команда за запропонованим зразком бюджету проекту (рис.7.2.) **3 бали**.

Рис.7.2. Зразок бюджету проекту